## MAYO
Fecha | Activiadad | Detalle | HR Estimada | HR Real | Estado | Observacion | 1
2012-05-05 | Analisis Bases de Datos Clientes | [5 empty] | Iniciada
|  | -Revision Base datos Cliente y Programa Matricula de clientes. | 4 |  | Finalizada |  | Pendiente
|  | -Revision campos con AC | 2 |  | filalizado
|  | -Revision con TR | 2 |  | Finalizada |  | Finalizada
2012-05-07 | Modificar Matricula de Clientes |  |  |  |  | Caida de la pagina 4 horas
|  | -Todo en mayusculas. | 3 | 2.45 | filalizado | 2 hora con 45
|  | -Tablas para las referencias bancarias y comerciales | 2 | 2.15 | filalizado | 2 hora 15
|  | -Combos de seleccion o select para las condiciones de pago. | 2 | 2.3 | filalizado | 2 hohas 30
2012-05-08 | Modificar Matricula de Clientes | -Creacion tabla pais y desplegarla en el campo pais, que traiga por defecto colombia en el campo pais | 4 | 3 | filalizado | 3 horas, se finalizo los puntos 2 del dia 8 finalizo 12 am
2012-05-09 |  | -Select a la base de datos de las cuidadas mostrarlas en el combo y permitir adicionar una nueva. | 2 | 2 | filalizado | 2 horas, se finalizo los puntos 2 del dia 8 finalizo 12 am
|  | -Subir el asesor al encabezado | 0.5 | 0.1 | filalizado | 10 minutos
|  | -Modificar Largo cuadros de observaciones | 0.5 | 0.1 | filalizado | 10 minutos
2012-05-10 | Modificar Filtros listado Clientes |  |  |  |  | 4 horas, se finalizo los puntos 2 del dia 8 finalizo 12 am
2012-05-11 |  | -Filtro Razon Social: Al seleccionar el cliente debe ir a la pagina de consulta de cliente. -select BD | 4 | 6 | finalizado | pendiente 1:30pm
|  | -Filtro Estado: (El que exista en la base de datos) llenar tabla en la misma pagina | 2 | 16 | finalizado
|  | Filtro tipo cliente (Nacional- Exportacion)-select BD llenar tabla en la misma pagina | 2 | 12 | finalizado
14/05/2012 al 18/05/2012 | Modificar Filtros listado Clientes | Filtro por asesor -select BD llenar tabla en la misma pagina | 2 | 16 | finalizado
|  | -Diseño final clientes,validaciones,formato campos numericos, cambio aprobacion comercial-Matricula | 3 | 2 | finalizado
|  | '-Cambiar ancho del listado mas pequeño y hacerle un borde-Listado | 3 | 2 | finalizado
2012-05-24 | Modificar Filtros listado Clientes | -Eliminar asesor y adicionar NIT de bsqueda | 4 | 4 | finalizado
|  | -Adicionar columna NIT en el listado | 4 | 4 | finalizado
-Publicar
2012-05-25 | -Perfil Cliente | -Eliminar vendedor modificar insert, consulta y validacion | 8 | 4 | finalizado
2012-05-28 |  | -Crear tabla de base de datos de destinatarios. Tbl_Destinatarios | 4 | 8 | finalizado
2012-05-28 |  | -Diseñar tabla de destinatarios y campos de textos que se adicionen en el tabla | 4 | 8 | finalizado
2012-05-29 |  | -realizar insert. Update.consultas de los destinatarios por nit | 6 | 6 | finalizado
2012-05-29 |  | -Adicionar campo indicativo en la tabl Tbl_paises | 2 | 3 | finalizado
2012-05-30 |  | -Cambiar nombre tablas paises y cuidades y modificar las consultas existentes | 8 | 1 | finalizado
2012-05-31 |  | -crear 3 campos adicionales en la pagina para los indicativos y la extension | 2 | 1 | finalizado
|  | -cambiar de lugar el campo telefono direccion comercial de cliente,agregar espaciao al E-mai, quitar estado cliente, | 4 | 4 | finalizado
|  | -validar campo nit que solo acepte guion, cuando es extranjero dejar que se pueda insertar datos en ciudad | 4 | 4 | finalizado
|  | -concatenar con(-) los campos de telefono y guardarlos en el campo telefono existente de cliente | 2 | 1 | finalizado
|  | -Crear consulta de los telefonos separando la cadena en los 4 campos existentes en la pagina. | 4 | 8 | finalizado
2012-06-01 |  | -consultar ubicación de archivos en el servidor con el Hosting | 1 | 0 | finalizado
|  | -crear examninar de cada tipo de archivo (8) y guardarlo en la ubicación del servidor | 6 | 0 | finalizado
|  | -crear tabla CON 3 CAMPOS NIT-TIPO-RUTA: NIT-RUT-RUTA | 2 | 0 | finalizado
|  | -validacion de campos nit, tipo de cliente, quitar estado cliente, validar campos tipo_c, | 8 | 8 | finalizado
2012-06-04 |  | -Crear consulta de los telefonos separando la cadena en los 4 campos existentes en la pagina. | 8 | 8 | finalizado
2012-06-05 |  | -consultar ubicación de archivos en el servidor con el Hosting | 2 | 2 | finalizado
|  | -crear examninar de cada tipo de archivo (8) y guardarlo en la ubicación del servidor | 2 | 2 | finalizado
|  | -Diseñar tabla de destinatarios y campos de textos que se adicionen en la tabla | 4 | 4 | finalizado
2012-06-06 |  | -Diseñar tabla de destinatarios y campos de textos que se adicionen en la tabla | 8 | 8 | finalizado
2012-06-07 |  | -Diseño de clientes y tabla de destinatarios | 8 | 8 | finalizado
2012-05-22 | Cotizaciones cliente | -Diseño pagina de cotizaciones, bosquejo pagina principal | 14 | 8 | finalizado
2012-05-23 | -Perfil Cliente | -validacion campos e-mail | 8 | 8 | finalizado
2012-05-24 |  | -Imprimir el indicativo en los campos indicativo al darle click en la ciudad correspondiente | 8 | 8 | finalizado
2012-05-25 |  | -Agregar extension a los campos fax | 8 | 8 | finalizado
2012-05-28 |  | -Agregar campo RUT | 8 | 8 | finalizado
2012-05-29 |  | -Ajustar los espacios de toda la pagina clientes y validacion de los campos pdf | 8 | 8 | finalizado
2012-05-30 |  | -ajuste de los campos y direccion comercial, modificacion campos de cliente select o vista | 8 | 8 | finalizado
2012-05-31 |  | -en pagina vista quitar los enlaces de los archivos no subidos al servidor | 8 | 8 | finalizado
2012-06-01 | Cotizaciones cliente | -Diseño pantalla cotizacion_general_bolsas | 8 | 8 | finalizado
2012-06-04 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_bolsas | 8 | 8 | finalizado
2012-06-05 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_laminas | 16 | 8 | finalizado
2012-06-06 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_laminas | 16 | 8 | finalizado
2012-06-07 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_materia_prima | 16 | 8 | finalizado
2012-06-08 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_materia_prima | 16 | 8 | finalizado
2012-06-12 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_packingList | 16 | 8 | finalizado
2012-06-13 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_packingList | 16 | 8 | finalizado
2012-06-14 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_menu | 16 | 8 | finalizado
2012-06-15 |  | -Diseño pantalla cotizacion_general_menu | 16 | 8 | finalizado
2012-06-19 |  | -Creacion BD Cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-06-20 |  | -Creacion BD Cotizaciones | 4 | 4 | finalizado
2012-06-20 |  | -insert a BD cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-06-21 |  | -modificacion campos de BD cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-06-22 |  | -modificacion del codigo de Diseño de pantallas cotizaciones y creacion switch en el codigo | 8 | 8 | finalizado
2012-06-25 |  | -Division vista de codigo php de cada pagina cotizaciones, creacion pantalla visualizacion de todas las cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-06-26 |  | -Diseño pagina UPDATE (visualizacion) de cliente y pagina select de cliente | 8 | 8 | finalizado
2012-06-27 |  | -update cliente | 8 | 8 | finalizado
2012-06-28 |  | -crear tabla Tbl_cliente_referencia | 4 | 4 | finalizado
2012-06-28 |  | -modificar insert de cotizaciones relacionando la tabla Tbl_cliente_referencia | 4 | 4 | finalizado
2012-06-29 |  | -modificacion cotizacion | 8 | 8 | finalizado
2012-07-03 |  | -eliminacion cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-07-04 |  | -visualizacion cotizacion | 8 | 8 | finalizado
2012-07-05 |  | -visualizacion cotizaciones por cliente (nueva pagina) | 8 | 8 | iniciado
2012-07-06 |  | -visualizacion cotizaciones por cliente (nueva pagina) | 8 | 8 | finalizado
2012-07-09 |  | -rediseño campos de pagina cotizaciones bolsas, agragar campos modulo precio y condiciones comerciales | 8 | 8 | finalizado
2012-07-10 |  | -rediseño campos de pagina cotizaciones bolsas, agragar campos modulo precio y condiciones comerciales | 8 | 8 | finalizado
2012-07-11 |  | -campos nuevos en la visulizacion de cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-07-12 |  | -modificacion de cliente y bodegas | 8 | 8 | finalizado
2012-07-13 |  | -modificacion de cliente y bodegas | 8 | 8 | finalizado
2012-07-16 |  | -modificacion de cliente y bodegas (revision) | 8 | 8 | finalizado
2012-07-17 |  | -cotizacion individual (filtro por referencia) | 8 | 8 | finalizado
2012-07-18 | Menu | -Menu grafico, | 8 | 8 | finalizado
2012-07-19 |  | -base de datos del menu y submenu con campo de visualizavion | 8 | 8 | iniciado
2012-07-23 |  | -base de datos del menu y submenu con campo de visualizavion | 8 | 8 | iniciado
2012-07-24 |  | -base de datos del menu y submenu con campo de visualizavion | 8 | 8 | finalizado
2012-07-25 |  | -Diseño de menus y creacion de tablas submenus | 8 | 8 | finalizado
2012-07-26 | Cotizaciones cliente | - en campo lateral unificarlo en un menú de seleccion HILO, PLANO, HILO/PLANO, agregar campo fondo si/nocódigo barras si/no | 2 | 2 | finalizado
2012-07-26 |  | -Laminas: quitar campo precio millar, orden asc de el menu cliente para todos y modificar pantallas visualizacion | 2 | 2 | finalizado
2012-07-26 |  | -Materia Prima: cambiar el contenido del menu de selección de kilos por precio unitario y precio kilo y modificar pantallas visualizacion | 2 | 2 | finalizado
2012-07-26 |  | -Packing list: quitar el menú de selección unidad | 2 | 2 | finalizado
2012-07-27 |  | - codigo select, update, delete, insert, y campos de las tablas | 2 | 2 | finalizado
2012-07-30 | Menu | -Diseño de pantalla del Administrador-Menus insert, update, delete | 8 | 8 | finalizado
2012-07-30 |  | -Diseño de pantalla del Administrador-Menus insert, update, delete | 8 | 8 | finalizado
2012-07-31 |  | -Diseño de menus y creacion de tablas submenus | 8 | 8 | finalizado
2012-07-01 |  | -manual de cotizciones | 8 | 8 | finalizado
2012-08-02 |  | -manua de clientes, reunion citar 5:30 Alvaro referencias | 8 | 5 | finalizado
2012-08-03 |  | - amlpliar el tamaño del menu y cambiar el color de la pestaña del menu nuevo | 5 | 5 | finalizado
2012-08-03 | Cotizaciones cliente | -crear tabla maestro Tbl_mpvta | 1 | 1 | finalizado
2012-08-03 |  | -adicionar en tabla Tbl_cotiza_materia_p un campo Str_url | 1 | 1 | finalizado
2012-08-06 |  | -modificar actualizacion de la pantalla cotizacion materia prima adicionar el campo url | 8 | 8 | finalizado
2012-08-08 |  | -modificar consulta de pantalla cotizacion materia prima | 4 | 4 | finalizado
2012-08-08 |  | -creacion modificacion, eliminacion maestro de materia_mp_vta.php | 8 | 8 | finalizado
2012-08-08 |  | -creacion carpeta en el hosting pdf mp | 1 | 1 | finalizado
2012-08-09 |  | -modificacion del manual de usuario cotizaciones | 8 | 8 | finalizado
2012-08-10 | Politicas de Calidad Menu | -revision con Alvaro las politicas de calidad | 8 | 8 | finalizado
2012-08-13 | Diseño y Desarrollo | -mañana Diseño y desarrollo funcionamiento y mejoras | 4 | 4 | finalizado
2012-08-13 |  | -tarde conocimiento procesos planta | 4 | 4 | finalizado
2012-08-14 |  | - conocimiento procesos planta | 8 | 8 | finalizado
2012-08-15 |  | - Analisis de Diseño y Desarrollo | 8 | 8 | finalizado
2012-08-16 | Cotizaciones ficha tecnica materia | -Agregar pdf de materia prima en tabla Tbl_mp_vta | 8 | 8 | finalizado
2012-08-17 | Referencias | - Creacion pantalla de referencia bolsas | 16 | 8 | finalizado
2012-08-21 |  | - Creacion pantalla de referencia bolsas | 8 | 8 | finalizado
2012-08-22 |  | - Creacion pantalla de referencia materia prima | 8 | 8 | finalizado
2012-08-23 |  | - Creacion pantalla de referencia laminas | 8 | 8 | finalizado
2012-08-24 |  | -cambio en base de datos Tbl_referencia y Tbl_egp | 8 | 8 | finalizado
2012-08-27 |  | - insert, update, delete de referencias | 32 | 8 | iniciado
2012-08-28 |  | - eliminar puntos y carateres extraños de la tabla cliente | 2 | 2 | finalizado
2012-08-28 |  | - campos de archivos adjuntos cambiar 0 y 1 por NULL | 1 | 1 | finalizado
2012-08-28 | Cotizaciones | - consecutivo de cotizacion en tabla Tbl_cliente_referencia | 3 | 3 | finalizado
2012-08-29 |  | -homologacion de datos de las tablas anteriores de cotizacion con las cuatro nuevas (llenar) | 3 | 3 | finalizado
2012-08-30 |  | -homologacion de datos de las tablas anteriores de cotizacion con las cuatro nuevas | 3 | 3 | finalizado
2012-08-30 | Referencias | - insert, update, delete de referencias | 32 | 16 | iniciado
2012-08-31 |  | -tabla de embobinado (diseño de la tabla en html) | 16 | 8 | iniciado
2012-08-31 |  | -icono de imagen para llamar la pagina de creacion de referencia(igual a la edit) | 1 | 1 | finalizado
2012-09-01 | cotizaciones | -validar todos los campos de cotizaciones | 16 | 8 | finalizado
2012-09-03 | Referencias | - insert, update, delete de referencias | 32 | 24 | iniciado
2012-09-04 |  | - insert, update, delete de referencias | 32 | 32 | finalizado
2012-09-05 |  | -tabla de embobinado (diseño de la tabla en html) | 16 | 8 | finalizado
2012-09-06 | cotizaciones | -validar todos los campos de cotizaciones | 16 | 16 | finalizado
2012-09-06 |  | -cargar datos en base de datos de cotizaciones | 16 | 8 | iniciado
2012-09-07 | Referencias | -validar todos los campos de referencias | 16 | 8
2012-09-10 |  | -validar todos los campos de referencias | 16 | 16 | finalizado
2012-09-11 |  | terminar archivo | 8 | 8 | finalizado
2012-09-12 | Cotizaciones | cargar cotizaciones, verificar el nuevo programa, cargar datos tambien cargar en tabla Tbl_cliente_referencia | 4 | 4 | finalizado
2012-09-12 |  | cargar cotizaciones, verificar el nuevo programa, cargar datos | 4 | 4 | finalizado
2012-09-13 |  | cargar cotizaciones, verificar el nuevo programa, cargar datos | 8 | 8 | finalizado
2012-09-13 |  | deshabilitar cotizaciones, quitar menu, correo Alvaro ok cotizaciones, diapositivas dia despues de liberacion
2012-09-14 |  | capacitacion
2012-09-14 | Cotizaciones | tablas egp y referencias, bajar y revisar, traer datos de las anteriores tablas, pasar a Alvaro para que las llene
2012-09-17 |  | -descargar tabla cotizacioon existente pasar a carlos | 8 | 8 | finalizado
2012-09-18 |  | -link cotizacion, cliente-referencia ocultarlo de cotizaciones_clientes | 16 | 8 | iniciado
2012-09-18 |  | copiar datos cotizaciones a diferenctes clientes - cambio de codigo menu en cotizacion-clientes | 16 | 8 | finalizado
2012-09-19 |  | copiar datos cotizaciones a diferenctes clientes - reunion con Alvaro | 16 | 16 | finalizado
2012-09-20 | Cotizaciones | cargar cotizaciones pendientes y diseño de las cuatro pantallas cotizaciones | 16 | 8 | iniciado
2012-09-21 |  | cargar cotizaciones pendientes y diseño de las cuatro pantallas cotizaciones | 16 | 16 | finalizado
2012-09-24 |  | generar link copia cotizacion individual | 5 | 5 | cancelado
2012-09-24 |  | insetar campo comision en 8 pantallas de cotizaciones y sus respectivas tablas | 3 | 3 | finalizado
2012-09-24 |  | cambiar el print para generar pdf de las vistas de cotizaciones | 5 | 0 | cancelado
2012-09-25 | referencias | pantallas referencias diseño | 8 | 8 | finalizado
2012-09-26 |  | referencias BD, cargas | 8 | 8 | finalizado
2012-09-27 | cotizaciones | En BD de cotizaciones agregar campo activa e inactiva, cuando se elimine una cotiz pasa a estado inactivo y en cliente_cotiz no cargar las cotiz inactivas | 12 | 8 | finalizado
2012-09-27 | referencias | Bajar tabla referencias pasara Alvaro para que le agregue genericas | 12 | 12 | finalizado
2012-09-28 |  | Agregar Referencia genererica si/no menu de select en todas las pantallas referencias | 8 | 8 | finalizado
2012-10-01 |  | Subir bd referencias y egp | 24 | 8 | iniciado
2012-10-02 |  | listado referencias , copiar el listado direccionar a las nuevas bases de datos nuevos link en las columnas | 48 | 8 | iniciado
2012-10-03 |  | listado referencias , copiar el listado direccionar a las nuevas bases de datos nuevos link en las columnas | 48 | 16 | finalizado
2012-10-04 |  | listado referencias , copiar el listado direccionar a las nuevas bases de datos nuevos link en las columnas | 48 | 24 | finalizado
2012-10-05 |  | listado referencias , copiar el listado direccionar a las nuevas bases de datos nuevos link en las columnas | 48 | 32 | finalizado
2012-10-08 |  | listado referencias , copiar el listado direccionar a las nuevas bases de datos nuevos link en las columnas | 48 | 48 | finalizado
2012-10-10 |  | Diseño listado referencias activas | 24 | 8 | finalizado
2012-10-11 |  | Diseño listado referencias activas | 24 | 16 | finalizado
2012-10-12 |  | Diseño listado referencias activas | 24 | 24 | finalizado
2012-10-15 | cotizaciones | creacion inner join y left join en cotizaciones_cliente.php | 38 | 8 | finalizado
2012-10-16 |  | creacion inner join y left join en cotizaciones_cliente.php | 38 | 16 | finalizado
2012-10-17 |  | creacion inner join y left join en cotizaciones_cliente.php | 38 | 24 | finalizado
2012-10-18 |  | creacion inner join y left join en cotizaciones_cliente.php | 38 | 32 | finalizado
2012-10-19 |  | creacion inner join y left join en cotizaciones_cliente.php | 38 | 38 | finalizado
2012-10-22 | referencias | creacion listado referencia_clientes.php | 24 | 8 | finalizado
2012-10-23 |  | creacion listado referencia_clientes.php | 24 | 16 | finalizado
2012-10-24 |  | creacion listado referencia_clientes.php | 24 | 24 | finalizado
2012-10-25 | cotizaciones | Replica de listado de cotizaciones a referencias | 24 | 8 | finalizado
2012-10-26 |  | Replica de listado de cotizaciones a referencias | 24 | 16 | finalizado
2012-10-29 |  | Replica de listado de cotizaciones a referencias | 24 | 24 | finalizado
2012-10-30 |  | Diseño y desarrollo que las observaciones de verificacion se vean en validacion | 16 | 8 | finalizado
2012-10-31 |  | Diseño y desarrollo que las observaciones de verificacion se vean en validacion | 16 | 16 | finalizado
2012-11-01 | referencias | Diseño y desarrollo en listado referencias cuando se hace una nueva revision aparece una alerta. Icono V(rojo) indica hacer una nueva validacion para que actualice la version de la ultima validacion | 16 | 8 | finalizado
2012-11-02 |  |  | 16 | 16 | finalizado
2012-11-06 |  | Agregar campos colores, pantone, hubicacion a revision, verificacion y validacion total 3 archivos por cada uno | 8 | 8 | finalizado
2012-11-07 |  | Referencias Genericas replica para laminas y packing list | 32 | 8 | finalizado
2012-11-08 |  | Referencias Genericas replica para laminas y packing list | 32 | 16 | finalizado
2012-11-09 |  | Referencias Genericas replica para laminas y packing list | 32 | 24 | finalizado
2012-11-13 |  | Referencias Genericas replica para laminas y packing list | 32 | 32 | finalizado
2012-11-14 | cotizacion y referencias | Modificacion del Menu | 8 | 8 | finalizado
2012-11-15 |  | Manual de Usuario | 8 | 8 | finalizado
2012-11-16 |  | Manual de Usuario | 24 | 8 | finalizado
2012-11-19 |  | Manual de Usuario | 24 | 16 | finalizado
2012-11-20 | cotizacion y diseño y desarrollo | cambio en las cuatro pantallas en el modulo de material, la posicion de capa interna y capa externa, cambio en diseño y desarrollo la alerta de nuevas referencias orientada a nuevas bases de datos | 24 | 24 | finalizado
2012-11-21 | cotizaciones | agregar estado pendiente en las 4 pantallas de cotizaciones por defecto en pendientes, cambio del orden del menu principal | 8 | 8 | finalizado
2012-11-19 | cotizacionesy referencias | agregar codigo al guardar cotizacion asigna el codigo de referencia a la tabla cliente_referencia, agregar cliente y estados en listado cotizaciones, boton de listado cotizaciones en todas las pantallas | 8 | 8 | finalizado
2012-11-22 | cotizaciones | modificar campos en las vistas de las cotizaciones y agregar campo de estados, ocultar campo genericas en las consultas cotizaciones y referencias, | 8 | 8 | finalizado
2012-11-23 |  | modificar columna estados en todas las 4 tablas de la base de datos | 8 | 8 | finalizado
2012-11-26 | referencia y diseño y desarrollo | modificar el modulo de referencias aceptadas en diseño y desarrollo, ingresar el peso millar de bolsa y lamina al momento de crear referencia, modificar los botones de cotizaciones por guardar | 8 | 8 | finalizado
2012-11-27 | cotizaciones | modificar la variable nit enviada por URL al javascript, Modificar el Manual de Usuario final | 8 | 8 | finalizado
2012-11-28 | cotizaciones y referencias | Modificar el Manual de Usuario final en pdf | 8 | 8 | finalizado
2012-11-29 | Analisis Referencias. | analisis caracteristiacas de proceso de extrusion (planta) | 8 | 8 | finalizado
2012-11-30 |  | analisis caracteristiacas de costos de extrusion (planta) comparacion caracteristicas orden y ficha | 8 | 8 | finalizado
2012-12-03 |  | agregar campos Str_referencia y Str_tratamiento a base de datos | 8 | 8 | finalizado
2012-12-04 |  | agregar campos Str_presentacion y STr_tratamiento a pantallas a 3pantallas edit referencias y tres vistas | 8 | 8 | finalizado
2012-12-05 |  | pantalla pst diseño la ficha tecnica de proceso de extrusion | 16 | 8 | finalizado
2012-12-06 |  | pantalla pst diseño la ficha tecnica de proceso de extrusion | 16 | 16 | finalizado
2012-12-07
2012-12-08 |  | -agregar EGP a las cotizaciones(pendiente don Alvaro)
2012-12-09 |  | select, update a las BD
2012-12-10 |  | -Revision conTR
2012-12-11 |  | -Revision de las bases de datos de referencias Bolsas,lamina,rollos…etc para consolidarlas | 6 | 4 | iniciado
2012-12-12 |  | -Revision conTR para realizar ER y para aprobacion de publicaciones | 2
2012-12-13 |  | -Generacion Diagrama E-R referencias
2012-12-14 |  | -Revision conTR para inciar modelamiento en la BD | 6
2012-12-15 |  |  | 2
2012-12-07 |  | generar listado Tbl_referencia actualizar la BD con los dos nuevos campos |  |  | iniciado | pendiente actualizar BD Tbl_referencia
2012-12-10 | Caracteristicas de produccion | caracteristicas de extrusion | 24 | 8 | iniciado
2012-12-11 |  | caracteristicas de extrusion | 24 | 16 | iniciado
2012-12-12 |  | caracteristicas de extrusion y costos | 24 | 24 | iniciado
2012-12-13 |  | caracteristicas de impresión | 16 | 8 | iniciado
2012-12-14 |  | caracteristicas de impresion y costos | 16 | 16 | iniciado
2012-12-17 |  | caracteristicas de refilado | 16 | 8 | iniciado
2012-12-18 |  | caracteristicas de refilado y costos | 16 | 16 | iniciado
2012-12-19 |  | caracteristicas de sellado | 24 | 8 | iniciado
2012-12-20 |  | caracteristicas de sellado y costos | 24 | 16 | iniciado
2012-12-21 |  | caracteristicas de sellado y costos | 24 | 24 | iniciado

## Hoja1
NIT | TIPO | RUTA
802223 | RUT | C:,,,,…
802223 | BALANCE | C…
800023